Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto se ha avanzado en la creación de la plataforma web, el levantamiento de requerimientos la cual actualmente permite la gestión de usuarios de manera funcional definiendo claramente la necesidad de apoyar el diagnóstico temprano detectando enfermedades a través de imágenes médicas (En específico del área del tórax). - Se desarrollo en un primer backlog de funcionalidades en Google colab (carga de imágenes, Jason , nympy, flastup, procesamientos, entrenamiento, dashboard, TensorFlow/Keras). Que en términos simples se da el inicio al prototipo de procesamiento de imágenes nos permite dar la primera visualización al modelo Entrenado CNN, permitiendo detectar y mostrar este primer modelo de prueba. - Se Estableció la arquitectura base ( Python, base de datos postre SQL, levantamiento de base de datos en DBeaver. Api creada en Python, React, desarrollo front y nube en servidor aws ) Que en términos simples nos permite dar formato y vista del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen objetivos propuestos, sin cambios. |
| Metodología | Se mantienen el uso de scrum de 2 a 3 semanas, con entregas incrementales y revisión continua por parte del equipo en conjunto para esta primera etapa. |
| Evidencias de avance | Levantamiento de requerimientos: Se identificaron las necesidades principales, que incluyen la carga y almacenamientos de imágenes médicas (Específicamente del área del tórax) con el objetivo de apoyar la detección temprana de enfermedades mediante IA con el fin de apoyar en los diagnósticos médicos. Se inicia el levantamiento de código: tanto plataformas como es Google colab y visual studio code , entre otras, con el fin de generar el levantamiento el cual se detallaran en el plan de monitoreo. Historias de Usuario: descripciones funcionales que expresan las necesidades de los usuarios finales, asegurando el desarrollo orientado al valor del negocio. Daily Meeting: registro de las reuniones diarias de seguimiento, donde se revisan avances e impedimentos. Plan de Pruebas: planificación de las pruebas funcionales y de integración destinadas a verificar el correcto desempeño de la plataforma. Sprint Review: evidencia de la revisión del trabajo completado en cada sprint, validando entregables con respecto a los objetivos establecidos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento de requerimientos | Identificar necesidades y definir alcance | Reuniones, documentación | 1 semana | Todo el equipo | Buena disposición en el levantamiento | Completado | - |
| Historias de usuario y backlog | Redactar y priorizar | Plantillas | 1 semana | Ana | Dificultades con el criterio de aceptación | Completado | Se aplicaron cambios sugeridos en ultima corrección |
| Procesamiento de imágenes | normalización y aumento de datos | Python, colab, librerías | 2 semanas | Pedro | Requiere pruebas adicionales | En Curso | Mantiene procesamientos de imágenes |
| Entrenamiento de modelo CNN | construcción y validación | Python , TensorFlow/ Keras | 3 semanas | Pedro | Ajustar hiperparámetros | En curso | Mantiene entrenamientos |
| Desarrollo de dashboard | Crear interfaz de visualización | Herramientas de diseño, frameworks | 2 semanas | Juan | Se inicia entrenamiento | En curso | Se inicia luego de los entrenamientos |
| Integración de IA junto con el sistema | Conexión backend y CNN | API, DB Y CNN | 2 semanas | Juan | Depende del modelo CNN entrenado | No iniciado | Inicio en sprint 3 |
| Validación y pruebas | Pruebas con data set y métricas establecida | Colab, métricas( Precision, recall, f1) | 2 semanas | Todo el equipo | Depende del avance dashboard | No iniciado | Inicio en sprint 4 |
| Entrega final y documentación | Redacción y presentación | Entrega de documentos, PPT, Repositorio. | 3 semanas | Todo el equipo | Incluye ajustes finales | No iniciado | Mantiene fecha final |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado: - Organización del equipo en reuniones semanales &/o Diarias. - Uso de GitHub para centralizar avances y tareas. - Complemento de roles técnicos - La orientación del profesor guía ha sido fundamental, contribuyendo a mantener una línea de trabajo coherente y profesional. Factores que han dificultado: - Acceso limitado - Extensión de tiempo en el procesamiento y entrenamiento del modelo - Problemas de compatibilidad Acciones tomadas: - Para mitigar estos inconvenientes, se ha optado por utilizar herramientas locales complementarias, Esta estrategia permitirá mantener la calidad del trabajo y avanzar sin interrupciones significativas, garantizando la continuidad del desarrollo del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: AJUSTADA: Procesamiento de imágenes, extendido por 1 semana, esto debido al tiempo entrenamientos. Se extiende, Gracias a esta modificación, el proyecto mantiene su alineación con los objetivos generales y se fortalece la posibilidad de entregar un producto final operativo y útil para cualquier centro médico o de manera individual que desee incorporar y complementar sus diagnósticos. No se han eliminado actividades, ya que se ha determinado que nos necesarias para los objetivos que ya fueron fijados al inicio del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El proyecto se encuentra en general al día con respecto a la planificación ya establecida. Todas las actividades vitales se han ejecutado conforme a lo proyectado y los avances cumplen con los objetivos determinados para cada sprint. No obstante, se registra un retraso puntual al momento de exposición del proyecto fijado, para lo cual se han tomado medidas concretas para garantizar que en una próxima presentación no se vea retrasada la presentación. Esta replanificación no afecta el cumplimiento global del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.