## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
RF-001 | Como un Especialista, necesito Subir imagenes de radiografias//tomografias de pacientes, con la finalidad de [que el sistema pueda analizarlas y generar sugerencia de diagnostico | Subir Imagenes | Pendiente | Alto | sprint 3 | Alta | debe aceptar formatos tipo JPG,PNG
RF-002 | Como un Especialista, necesito Recibir una sugerencia automatica, con la finalidad de Apoyar la decision clinica | Sugerencia | Pendiente | Media | Sprint 3 | Alta | No reemplaza, solo es apoyo
RNF-001 | Como un Especialista, necesito Datos Confidendiales, con la finalidad de Proteger la privacidad | Seguridad | Pendiente | Alta | sprint 1 | Critica | Cumplir con normativas o equivalentes
RF-003 | Como un Administrador, necesito crear los roles de usuario, con la finalidad de Controlar los accesos y permisos al sistema | Gestion de Roles | Pendiente | Media | sprint 1 | Alta | Crear, modificar y eliminar usuarios
RF-004 | Como un Administrador, necesito agregar los roles de usuario, con la finalidad de Controlar los accesos y permisos al sistema | Gestion de Roles | Pendiente | Media | sprint 1 | Alta | Crear, modificar y eliminar usuarios
RF-005 | Como un Administrador, necesito consultar los roles de usuario, con la finalidad de Controlar los accesos y permisos al sistema | Gestion de Roles | Pendiente | Media | sprint 1 | Alta | Crear, modificar y eliminar usuarios
RF-006 | Como un Administrador, necesito asignar los roles de usuario, con la finalidad de Controlar los accesos y permisos al sistema | Gestion de Roles | Pendiente | Media | sprint 1 | Alta | Crear, modificar y eliminar usuarios
RF-007 | Como un Administrador, necesito desasignar los roles de usuario, con la finalidad de Controlar los accesos y permisos al sistema | Gestion de Roles | Pendiente | Media | sprint 1 | Alta | Crear, modificar y eliminar usuarios
RF-008 | Como un Administrador, necesito eliminar los roles de usuario, con la finalidad de Controlar los accesos y permisos al sistema | Gestion de Roles | Pendiente | Media | sprint 1 | Alta | Crear, modificar y eliminar usuarios
RF-009 | Como un Administrador, necesito editar los roles de usuario, con la finalidad de Controlar los accesos y permisos al sistema | Gestion de Roles | Pendiente | Media | sprint 1 | Alta | Crear, modificar y eliminar usuarios
RNF-002 | Como un Modelo IA Entrenada, necesito Procesar imagenes, con la finalidad de mejorar la precision | Procesamiento imagenes | Pendiente | Alta | sprint 1 | Alta | Implemetar aumento de datos ( Rotacion, Zoom, Contraste)
RNF-003 | Como un Modelo IA Entrenada, necesito Entrenar modelo CNN, con la finalidad de Detectar patrones asociados a cancer u otras patologias | Entrenamiento CNN | Pendiente | Muy Alta | sprint 2 | Alta | Data Set inicial de imagenes, Dividir en ( Train, valid , test)
RF-010 | Como un Especialista, necesito registrar consulta medica, con la finalidad de tener un seguimiento del paciente | Registrar consulta | Pendiente | Media | Sprint 2 | Media | Poder tener un seguimiento del paciente
RNF-004 | Como un Sistema, necesito devolver resultados, con la finalidad de dar una probabilidad | Procesamiento imagenes | Pendiente | Alta | Sprint 2 | Alta | Resultado visuales
RF-011 | Como un Especialista, necesito Generar informe medico, con la finalidad de compartir resultados y diagnosticos con pacientes | Informe Medico | Pendiente | Media | Sprint 2 | Media | Exportable
RF-012 | Como un Especialista, necesito buscar el historial de pacientes, con la finalidad de ver si tiene consultas anteriores | Busqueda de paciente | Pendiente | Media | Sprint 2 | Alta | Filtrar por nombre o ID
RF-014 | Como administrador necesito crear nuevos usuarios, con la finalidad de dar el acceso necesario a cada uno | Crear Usuario | Pendiente | Media | Sprint 1 | Alta | Ingreso de datos basicos(nombre, email, rol)
RF-015 | Como administrados necesito asignar roles y permisos a los usuarios con la finalidad de definir que puede hacer cada uno en el sistema | Asignacion de roles | Pendiente | Alta | Sprint 1 | Media | Roles: Medico, paciente, admin
RF-016 | Como administrador necesito bloquear o suspender usuarios temporalmente con la finalidad de restringir el acceso en casos de seguridad | Bloquear usuario | Pendiente | Media | Sprint 2 | Alta | Similar a "inhabilitar cuenta"
RNF-005 | Como sistema necesito almacenar las imagenes y poder garantizar la seguridad y disponibilidad de estas | Almacenamiento Seguro | Pendiente | Alta | Sprint 1 | Alta | Algun Cifrado
RF-017 | Como administrador quiero definir reglas de transicion de estados | Administrador | Pendiente | Media | Sprint 2 | Media | Reglas de transición de estados
RNF-006 | Como administrador quiero auditoria de operaciones criticas | Administrador | Pendiente | Media | Sprint 3 | Media | Auditoría de operaciones críticas
RF-018 | Como médico quiero gestionar médicos | Médicor | Pendiente | Media | Sprint 1 | Alta | Gestionar médicos
RF-019 | Como médico quiero gestionar pacientes | Médicor | Pendiente | Alta | Sprint 1 | Alta | Gestionar pacientes (validación básica)
RF-020 | Como médico quiero gestionar estudios | Médicor | Pendiente | Alta | Sprint 2 | Alta | Gestionar estudios
RF-021 | Como médico quiero generar y vincular informes a un estudio | Médicor | Pendiente | Media | Sprint 2 | Alta | Vincular informe a estudio
RF-022 | Como paciente quiero registrarme | Paciente | Pendiente | Media | Sprint 1 | Alta | Registro de paciente
RF-023 | Como paciente quiero consultar mis estudios e informes | Paciente | Pendiente | Media | Sprint 2 | Alta | Consultar estudios e informes
RF-024 | Como paciente quiero actualizar mis datos | Paciente | Pendiente | Baja | Sprint 2 | Media | Actualizar datos de paciente
RNF-008 | Como QA necesito pruebas unitaria y de integracion | QA/Tester | Pendiente | Alta | Sprint 3 | Media | Pruebas unitarias e integración
RF-025 | Como radiologo quiero obtener una prediccion preliminar | Radiólogo | Pendiente | Alta | Sprint 3 | Media | Predicción preliminar con IA
RF-026 | Como recepcionista quiero agendar citas | Recepcionista | Pendiente | Alta | Sprint 2 | Media | Agenda de citas (conflictos de horario)
RF-027 | Como Stakeholder quiero evidencias entregables | Stakeholder | Pendiente | Baja | Sprint 3 | Media | Evidencias y entregables (PDF, reporte final)

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.