## Product Backlog
ID de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-ESP-001 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito ingresar mis credenciales (correo y contraseña) en el sistema, con la finalidad de acceder de forma segura a la plataforma Diagnóstica Doc. | Login de especialista | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Historia base de autenticación; se relaciona con los criterios de HU-ESP-001 en la plantilla de historias de usuario.
HU-ESP-002 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito visualizar la lista de pacientes con sus datos básicos, con la finalidad de revisar rápidamente la información clínica inicial de mis pacientes desde el módulo de Pacientes. | Listado de pacientes | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Incluye tabla de pacientes, filtros básicos y manejo de lista vacía.
HU-ESP-003 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito registrar un nuevo paciente en el sistema, con la finalidad de añadirlo a la base de datos y disponer de su información para futuros estudios. | Registro de paciente | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | CRUD de creación de pacientes; considera validaciones y duplicados según HU-ESP-003.
HU-ESP-004 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito guardar un estudio con sus datos básicos, con la finalidad de almacenar la solicitud del estudio en el sistema para futuras consultas y seguimiento. | Registro de estudio | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Crea estudios asociados a un paciente existente; usa criterios de HU-ESP-004.
HU-ESP-005 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito ejecutar el análisis de Rayos X mediante el modelo de IA, con la finalidad de obtener resultados de probabilidad de enfermedades (normal/tuberculosis) que apoyen el diagnóstico. | Ejecución análisis IA | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta | Integra el frontend con el servicio de IA; ver escenarios de HU-ESP-005 (servicio OK, sin imágenes, error IA).
HU-ESP-006 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito guardar el resultado del análisis generado por la IA, con la finalidad de registrar los hallazgos automáticos como parte del informe del paciente. | Guardar resultado IA | Planificada | 3 | Sprint 2 | Alta | Persiste resultados del modelo IA asociados al estudio; sigue HU-ESP-006.
HU-ESP-007 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito cargar una nueva imagen a un estudio existente, con la finalidad de adjuntar evidencia visual adicional al informe del paciente. | Carga de imagen en estudio | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Subida de imágenes con validación de formato y tamaño; criterios en HU-ESP-007.
HU-ESP-008 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito crear un nuevo informe de resultados para un estudio, con la finalidad de formalizar los resultados del estudio y del análisis de IA. | Creación de informe | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta | Generación y edición de informe clínico asociado al estudio; ver HU-ESP-008.
HU-ESP-009 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito descargar el informe en formato PDF, con la finalidad de compartir o archivar el documento oficial del diagnóstico. | Descarga de informe PDF | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Exportar informe a PDF; incluye manejo de errores de generación (HU-ESP-009).
HU-ESP-010 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito recibir una sugerencia automática de diagnóstico por parte del modelo de IA, con la finalidad de apoyar mi decisión clínica con un porcentaje de confianza. | Sugerencia de diagnóstico IA | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta | Muestra probabilidades y umbrales de confianza; utiliza escenarios de HU-ESP-010.
HU-ESP-011 | Como Especialista (Médico/Radiólogo), necesito gestionar los datos de los pacientes (crear, modificar, eliminar y consultar registros), con la finalidad de mantener actualizada y completa la información de los pacientes en el sistema. | Gestión de pacientes (CRUD) | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alta | Gestión completa de pacientes según HU-ESP-011 (crear, modificar, eliminar, consultar).
HU-PAC-001 | Como Paciente, necesito seleccionar la especialidad y el profesional disponible para mi cita, con la finalidad de reservar una atención con el médico y la especialidad adecuados. | Selección especialidad y profesional | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Flujo de selección de especialidad y profesional según HU-PAC-001.
HU-PAC-002 | Como Paciente, necesito elegir la modalidad de atención (presencial o teleconsulta) para mi cita, con la finalidad de adecuar la atención a mis necesidades y ubicación. | Selección de modalidad de atención | Planificada | 2 | Sprint 1 | Media | Permite elegir entre atención presencial o teleconsulta; HU-PAC-002.
HU-PAC-003 | Como Paciente, necesito ingresar mis datos personales y el motivo de la consulta, con la finalidad de formalizar la reserva de la hora médica. | Ingreso de datos de paciente para cita | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Formulario de datos personales y motivo de consulta; ver HU-PAC-003.
HU-PAC-004 | Como Paciente, necesito recibir la confirmación de la cita agendada, con la finalidad de tener un respaldo de la reserva y de los datos de la atención. | Confirmación de cita | Planificada | 2 | Sprint 1 | Media | Muestra resumen en pantalla y envío de correo de confirmación; HU-PAC-004.
HU-PAC-005 | Como Paciente, necesito crear una cuenta en la plataforma, con la finalidad de guardar mis datos y tener acceso a mis estudios y futuras reservas. | Creación de cuenta de paciente | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Registro de usuarios pacientes, validando correo único y contraseña; HU-PAC-005.
HU-ADM-001 | Como Administrador del sistema, necesito registrar un nuevo médico en el sistema, con la finalidad de permitir que nuevos profesionales puedan realizar estudios y emitir informes. | Registro de médico | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Alta de médicos con datos básicos; escenarios de HU-ADM-001.
HU-ADM-002 | Como Administrador del sistema, necesito asignar la especialidad del nuevo médico, con la finalidad de clasificar al profesional y facilitar su asignación en los estudios. | Asignación de especialidad a médico | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Gestión de especialidad del médico; incluye cambio y validación de campo obligatorio (HU-ADM-002).
HU-ADM-003 | Como Administrador del sistema, necesito registrar la información de acceso a la plataforma para el médico (correo y contraseña inicial), con la finalidad de otorgarle credenciales de inicio de sesión y habilitar su uso del sistema. | Credenciales para médico | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Generación y edición de credenciales de acceso de médicos; HU-ADM-003.
HU-MAI-001 | Como miembro del equipo técnico de IA, necesito procesar las imágenes de entrenamiento (normalizar, escalar y transformar las imágenes de Rayos X), con la finalidad de mejorar la precisión del modelo de IA en la detección de patologías. | Preprocesamiento de imágenes de entrenamiento | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta | Pipeline de preprocesamiento de imágenes para el dataset de entrenamiento; HU-MAI-001.
HU-MAI-002 | Como miembro del equipo técnico de IA, necesito entrenar un modelo de red neuronal convolucional (CNN) con las imágenes de Rayos X, con la finalidad de detectar patrones asociados a cáncer u otras patologías. | Entrenamiento de modelo CNN | Planificada | 8 | Sprint 3 | Alta | Entrenamiento del modelo IA principal, registrando métricas; HU-MAI-002.
HU-MAI-003 | Como miembro del equipo técnico de IA, necesito generar mapas de calor (heatmaps) de atención para cada predicción del modelo de IA, con la finalidad de interpretar visualmente qué zonas de la imagen influyen en la decisión del modelo. | Generación de heatmaps de atención | Planificada | 5 | Sprint 3 | Media | Funcionalidad de interpretabilidad del modelo; HU-MAI-003.